## Brechas Cerradas
AS-IS | TO-BE | Brecha que cierra | Beneficio esperado
Despliegue a producción manual, dependiente casi en su totalidad de Alejandro | Azure Pipelines activado (CI/CD automatizado de build y despliegue) | R4 - Punto único de falla en el despliegue (Fase 04/05, riesgo Alto) | Reduce el bus factor del equipo; despliegues más rápidos, repetibles y sin esperar la disponibilidad de una sola persona
Cuenta compartida de Azure DevOps sin trazabilidad individual (licencia única entregada por el cliente) | Bitácora interna de acceso compartido (registro de quién usa la cuenta y cuándo) | R1 - Amenaza de mayor riesgo de todo el análisis STRIDE (Spoofing/Repudiation, Fase 05) | Trazabilidad interna del uso de la cuenta sin requerir presupuesto adicional ni renegociar licencias con el cliente (decisión validada con la gerencia, ver matriz de decisión)
Retención indefinida de código fuente y documentos de clientes finalizados, sin proceso de eliminación | Política formal de retención y eliminación/anonimización post-contrato | Brecha de prioridad Alta de Normatividad (Fase 06) — tensión con los principios de finalidad y conservación de la Ley 1581 | Reduce la superficie de exposición de datos de clientes antiguos y alinea a Asul con su propio cumplimiento de Habeas Data

## Riesgos de Implementacion
Solución | Riesgo / limitación / dependencia
Azure Pipelines (CI/CD automatizado) | Requiere tiempo del equipo para configurar pipelines y validar cada proyecto; durante la transición, Alejandro debe seguir disponible como respaldo manual hasta confirmar que la automatización es confiable.
Bitácora de acceso compartido | Es un control de proceso, no técnico: depende de la disciplina del equipo para registrarse; no elimina el riesgo de raíz (la cuenta sigue siendo compartida), solo mitiga el impacto si ocurre un incidente.
Política de retención y eliminación/anonimización | Requiere definir plazos concretos y coordinarlos con las cláusulas contractuales ya firmadas; puede generar fricción si un cliente antiguo regresa después del plazo pidiendo código ya eliminado.

## Capacidades
Capacidad | Madurez AS-IS | Madurez TO-BE | Qué la explica
Desplegar software a producción | 2 | 4 | Dependía casi en su totalidad de Alejandro (Fase 04/05); se automatiza con Azure Pipelines
Gestionar el acceso a herramientas de soporte | 2 | 3 | Cuenta compartida sin trazabilidad (Fase 05); mejora parcial con la bitácora interna, no llega a 5 porque la cuenta sigue siendo técnicamente compartida
Gestionar y resguardar la información de clientes en su ciclo de vida | 2 | 4 | Retención indefinida sin proceso de eliminación (Fase 06); se cierra con la política de retención
Sincronizar tickets de soporte entre sistemas | 2 | 2 | Sigue siendo manual (Jira-Azure Boards, Fase 03/05); no se priorizó en esta iteración, queda en el backlog
Resguardar documentación institucional | 3 | 3 | Backup semanal de SharePoint con rezago (Fase 04); sin cambios en esta iteración
Cumplir marcos normativos y de calidad | 3 | 4 | Se cierran la normativa sectorial y la retención de código (Fase 06); sigue sin certificación externa ISO 27001

## Paquetes de Trabajo
Paquete de trabajo | Brechas que incluye | Capacidad que mejora | Tipo
WP1 · Automatización del despliegue | Azure Pipelines (decisión directa, sin matriz) | Desplegar software a producción (2 → 4) | Quick win · 2-4 semanas
WP2 · Control de acceso compartido | Bitácora de acceso compartido (decisión de la matriz ponderada, Fase 07) | Gestionar el acceso a herramientas de soporte (2 → 3) | Quick win · 1-2 semanas
WP3 · Gobierno del ciclo de vida de la información | Política de retención y eliminación/anonimización | Gestionar y resguardar la información de clientes (2 → 4) | Quick win / mediano plazo · definición en 2-3 semanas, aplicación continua